附件2

推进国际语言环境建设工作重点任务配档表

| 序号 | 任务内容 | 责任单位 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1.编写公安系统实用英语培训教材； - 2.将英语培训纳入公安干警培训计划，研究制定考核制度； - 3.多渠道开展人员培训，逐步建立公安系统外语人才库。 | 市公安局 | 2021年6月底前完成公安系统实用英语培训教材（读物）编写，并将英语培训纳入公安干警培训计划，研究制定考核制度，确保如期完成意见设定的目标。 |
| 2 | - 提高汽车站、火车站、公交车（站）英语播报水平，完善站内英语指引、提示牌。 | 市交通运输局、济南铁路局淄博车务段、淄博北站 | 2021年6月底前完成各自管辖范围内中英双语指引、提示牌改造提升，录制规范、标准的英语语音播报材料。 |
| 3 | 突出行业特色，培养一批能够提供外语服务的一线员工，提高商业职工综合素质： 1.组织编写《淄博市商业服务业英语培训教程》； 2.各大型商场、超市等服务台、咨询处等应配备懂英语、日语、韩语的服务人员。 | 市商务局 | 2021年6月底前完成《淄博市商业服务业英语培训教程》组织编写和商业领域职工培训计划。2021年底前完成第2项任务。2023年6月底前实现英语购物、服务无障碍。 |
| 序号 | 任务内容 | 责任单位 | 工作要求 |
| 4 | 在外国游客聚集的站点增设旅游咨询中心，提供免费双语咨询服务，以及包括导游手册、景点介绍、地图等在内的以英语为主，日语韩语为辅的印刷品和宣传齐文化的书籍刊物。 | 市文旅局 | 2021年5月底前制定旅游咨询英语服务提升计划，2021年6月底前完成旅游资讯中心调研增设工作。力争2年内培养一支业务精湛、专业高效的英语咨询服务队伍。 |
| 5 | - 在各市属医院及各区县重点医院设立外语（英语为主）服务窗口，确保提供及时便捷的涉外医疗、咨询服务； - 各医疗卫生机构组织窗口涉外服务人员进行英语在线学习或集体学习，努力实现培训全覆盖； - 整合中、高层次外语人才资源，建立卫健系统医学外语人才库。 | 市卫生健康委 | 2021年5月底前制定本系统内中长期英语培训计划，结合国际医院建设同步推进。2021年6月底前全面展开相关人员培训活动。2021年底前设立外语服务窗口。2023年6月底前，建立卫健系统医学中高层次外语人才库。 |
| 6 | - 培养造就一批能够熟练使用外语（英语为主）进行执法和服务的城管执法人员队伍； - 分层分类进行人员培训，着重加强对旅游景区、高校、高新技术产业园区等外籍人员出入较多区域的基层城管队员外语培训力度，使其达到较高对外交流水平。 | 市城市管理局 | 制定本系统中长期培训计划和方案，并扎实推进，务求实效。 |
| 序号 | 任务内容 | 责任单位 | 工作要求 |
| 7 | - 系统设计规划全市公共场所、设施双语标识，建立规范、统一标准； - 着重改造提升重点区域公共服务场所、交通干线、高速公路、旅游景区（点）、商业设施、文化场馆、体育场馆、医院、街道、车站（点）等双语标识。 | 市城市管理局、市民政局、市交通运输局、市商务局、市文化和旅游局、市卫生健康委、市体育局、市交警支队 | 2021年9月底前完成主干道、交通枢纽双语标识改造工作及旅游景区（点）、商业设施、文化体育场馆、医院、街道、车站（点）等双语标识设立。 |
| 8 | 加强全市各相关单位对各自名称、所属单位、所属科室英文译法规范工作，制定标准译法参考。 | 市外办、市委编办，各区县（含高新区、经开区、文昌湖区） | 2021年5底前收集全市党政主要涉外单位名称；2021年6月底前研究制定翻译标准。 |
| 9 | 大力推广菜单英文译法标准，定期组织外语服务志愿者协助推进各类公共场所的英文菜单使用工作，全面推动全市餐饮、文化娱乐等产业相关单位英文菜单的普及和规范。 | 市外办、团市委、市商务局 | 2021年5底前启动推广普及《中文菜单英文译法》，并定期组织志愿者协助推进公共场所的英文菜单使用工作。 |
| 10 | 在120、110、119电话求助平台及12345政务服务热线增加以英语为主，日语、韩语等语种为辅助的电话咨询服务。 | 市政府办公室、市公安局、市卫生健康委、市消防支队 | 2021年5月底前完成多语种咨询业务研究分析，并制定外语业务员培训计划，2021年底前设立英语电话咨询服务业务员，2022年6月底前增加日语、韩语电话咨询业务。 |
| 序号 | 任务内容 | 责任单位 | 工作要求 |
| 11 | 通过公开招募、自愿报名、合理使用的方式，组建外语志愿者服务队。 | 团市委、市外办 | 2021年4月底前建立淄博市外语志愿服务队。制定招募、培训、使用、管理等办法，逐步形成一套外语服务志愿者队伍建设成熟的制度。 |
| 12 | 成立外语专家委员会，统一术语翻译和使用标准，防止语言规范割裂，并参与指导实用培训教材（读物）编写等工作。 | 市外办 | 2021年6月底前成立外语专家委员会。 |
| 13 | 淄博市广播电视台在办好现有频道和栏目基础上，增设英语广播栏目，助力提升城市国际形象。 | 淄博市广播电视台 | 2021年6月底前完成英语广播栏目设置，并不断摸索完善，确保2021年年底前英语广播节目播出常态化、制度化，办出特色。 |
| 14 | 市属报纸逐步探索加强双语新闻报道力度。其中，《淄博日报》《淄博晚报》要积极增加外语元素，逐步探索中英双语新闻专版，并努力提升双语报道质量。 | 淄博日报社 | 2021年年底前推出中英双语新闻专版，并逐步提升质量，实现双语新闻报道常态化。 |
| 序号 | 任务内容 | 责任单位 | 工作要求 |
| 15 | - 1.市政府网站增设英语网页，规范政务公开双语内容，发布英语的城市法规政策、经济文化动态、生活服务信息等最新资讯，提供信息查询服务； - 2.市直各部门、区县（含功能区）官方网站均应设立英文网页。 | 市政府办公室、市大数据局、市直各有关部门，各区县（含高新区、经开区、文昌湖区） | 市政府网站2021年年底前设立英文网页，并探索完善英语网页建设、管理制度，逐步实现政务信息双语发布常态化。各区县及市 直部门参照政府英文网页建设标准，于2022年6月底前完成英文网页设置工作。 |
| 16 | 充分发挥报纸、广播、电视、自媒体、网络等媒体的宣传作用，对我市开展国际语言环境建设工作重要意义和开展情况进行广泛宣传报道，营造良好的舆论氛围。 | 市委宣传部 | 按照推进阶段，全程跟进宣传。 |

注：该配档表责任单位中字体加粗的为牵头单位。